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Přehled pracovních skupin ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a k Akčnímu plánu OPZ+

Zdroj: oficiální zápisy z jednání pracovních skupin (kompletní zápisy spolu s prezenčními listinami k nahlédnutí po předchozí domluvě s pracovníkem kanceláře MAS Krajina srdce, z.s.)

PS Senioři: 20. 10. 2023 od 9 hod., G-centum Tábor, Kpt. Jaroše 2958
Obsah jednání
Vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor tzn. Jednotlivých priorit/opatření/aktivit pro pracovní skupinu Senioři.  
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Senioři došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou 2.1.2. Rozšíření pečovatelské služby (§ 40).
2. Dále zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali na podobě priorit/opatření/aktivit v Akčním plánu pro rok 2024 za pracovní skupinu Senioři. 
3. Zástupci Zhotovitele přislíbili města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb zaslání upravených priorit/opatření/aktivit na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.

PS Děti, mládež, rodina: 24. 10. 2023 od 12 hod., předsálí zasedacího sálu Tabačky
Obsah jednání
Vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor tzn. Jednotlivých priorit/opatření/aktivit pro pracovní skupinu Děti, mládež a rodina.
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Děti, mládež a rodina došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivity 2.1.1. Rozšíření SAS pro rodiny s dětmi v rámci ORP Tábor. 
2. Dále zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali na podobě priorit/opatření/aktivit v Akčním plánu pro rok 2024 za pracovní skupinu Děti, mládež a rodina.  
3. Zástupci Zhotovitele přislíbili účastníkům pracovní skupiny zaslání upravených priorit/opatření/aktivit na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.

PS Menšiny: 25. 10. 2023 od 14 hod., Cheiron T, o.p.s., Děkanská 302, 390 01 Tábor

Obsah jednání
Vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor tzn. jednotlivých priorit/opatření/aktivit pro pracovní skupinu Menšiny.
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Menšiny došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivit 1.1.1. Zachování komunitní práce a práce s veřejností Cheiron T, o.p.s. v Táboře, 2.1.2. Festival „Známe se?“ a 2.1.3. Miss Roma. Naplnění aktivit 1.2.2. Zachování služeb Svazu Vietnamců v České republice – pobočky Tábor a 1.2.3. Zachování festivalu tradičních lidových vietnamských písní Quan Ho Bac NInh zhodnotí následně členové pracovní skupiny, kteří se v den konání pracovní skupiny nemohli dostavit.
2. Dále zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali na podobě priorit/opatření/aktivit v Akčním plánu pro rok 2024 za pracovní skupinu Menšiny.  
3. Zástupci Zhotovitele přislíbili účastníkům pracovní skupiny zaslání upravených priorit/opatření/aktivit na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.





PS Osoby se zdravotním postižením: 2. 11. 2023 od 9 hod., Microsoft Teams

Obsah jednání
Vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor tzn. Jednotlivých priorit/opatření/aktivit pro pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením.
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením došli k závěru, že všechny priority/opatření/aktivity, které byly řešeny na jednání PS byly naplněny.  Některé aktivity z důvodu nepřítomnosti poskytovatelů sociálních služeb nebyly vyhodnoceny.
2. Dále zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali na podobě priorit/opatření/aktivit v Akčním plánu pro rok 2024 za pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením.  
3. Zástupci Zhotovitele přislíbili účastníkům pracovní skupiny zaslání upravených priorit/opatření/aktivit na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.

PS Osoby v nepříznivé životní situaci: 2. 11. 2023 od 12 hod., Microsoft Teams

Obsah jednání
Vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor tzn. Jednotlivých priorit/opatření/aktivit pro pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci.
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit, které byly řešeny na jednání PS byly naplněny s výjimkou 2.1.1. Zřízení Nízkoprahového denního centra (§ 61), 2.2.1. Zřízení nízkoprahové ambulance – terénní služba, 2.3.1. Zřízení azylového domu, 2.4.1. Zajištění vhodných zdrojů na posílení realizace dluhového poradenství v rámci stávající Občanské poradny Charity Tábor a 2.5.1. Zajištění krizového bydlení. Některé aktivity z důvodu nepřítomnosti poskytovatelů sociálních služeb nebyly vyhodnoceny. 
2)	Dále zástupci Zhotovitele a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali na podobě priorit/opatření/aktivit v Akčním plánu pro rok 2024 za pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci.  
3)	Zástupci Zhotovitele přislíbili účastníkům pracovní skupiny zaslání upravených priorit/opatření/aktivit na základě diskuse z jednání pracovní skupiny. 

PS Senioři: 23. 07. 2024 od 9 hod., Kontaktní centrum, Kpt. Jaroše 3106

Obsah jednání
Představení analytické části, průběžné hodnocení stavu plnění současného Akčního plánu KPSS ORP Tábor 2024 a tvorba SWOT analýz.  
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor, okolních obcí a poskytovatelů sociálních služeb prodiskutovali podobu SWOT analýzy pro pracovní skupinu Senioři.
2. Zástupci Zhotovitele, města Tábor, okolních obcí a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Senioři došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivit 2.1.7 Rozvoj služeb péče o domácnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením s výhledem registrace sociální služby a 3.2.1 Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v obcích Malšice, Chotoviny, Borotín, které byly vyhodnoceny jako částečně naplněny. U aktivit 1.2.6 Zachování sociálního bydlení pro seniory v Nadějkově, 1.2.7 Zachování a rozvoj polyfunkčního komunitního centra v Nadějkově a 3.1.1 Zřízení mezigeneračního komunitního domu v Táboře není jasný výsledek jejich plnění, jelikož na pracovní skupině nebyl přítomný žádný zástupce, který by se k aktivitám vyjádřil. 
3. U aktivity 1.3.10 Zachování služeb ProCare Medical s.r.o. účastníci pracovní skupiny uvedli, že došlo k rozšíření o novou terénní službu. Tato připomínka bude zohledněna při zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027. 
4. Zástupci Zhotovitele, města Tábor, okolních obcí a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali o podobě priorit/opatření/aktivit ve Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 za pracovní skupinu Senioři. 
5. Zástupci Zhotovitele přislíbili členům pracovní skupiny Senioři zaslání upravených priorit/opatření/aktivit a upravené SWOT analýzy na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.
6. Na následující pracovní skupinu bude nově pozváno i Centrum Kaňka, které poskytuje službu osobní asistence v Táboře.

PS Menšiny: 25. 07. 2024 od 11:30 hod., Cheiron T, o.p.s., Děkanská 302, 390 01 Tábor

Obsah jednání
Představení analytické části, průběžné hodnocení stavu plnění současného Akčního plánu KPSS ORP Tábor 2024 a tvorba SWOT analýz.
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb prodiskutovali podobu SWOT analýzy pro pracovní skupinu Menšiny.
2. Z diskuse ohledně SWOT analýzy vyplynulo, že místo jedné obecné SWOT analýzy vzniknou dvě, které budou zaměřeny na romskou a ukrajinskou menšinu.
3. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Menšiny došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivity 1.1.1. Hledání možností financování komunitní práce a práce s veřejností Cheiron T, o.p.s. v Táboře, která byla naplněna částečně, jelikož nebyly nalezeny možnosti financování komunitní práce, ale práce s veřejností byla zachována. 
4. Dále zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali o podobě priorit/opatření/aktivit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 za pracovní skupinu Menšiny.  
5. Zástupci Zhotovitele přislíbili zástupcům pracovní skupiny Menšiny zaslání upravených priorit/opatření/aktivit a upravené SWOT analýzy na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.
6. Dále zástupci Zhotovitele přislíbili zapracování kapitoly, která se bude specializovat na romskou menšinu a bude vycházet ze studie, kterou poskytnou zástupci pracovní skupiny Menšiny.

PS Osoby se zdravotním postižením: 01. 08. 2024 od 10 hod., Dům s pečovatelskou službou, Tábor, kpt. Jaroše 3106

Obsah jednání
Představení analytické části, průběžné hodnocení stavu plnění současného Akčního plánu KPSS ORP Tábor 2024 a tvorba SWOT analýz.  
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb prodiskutovali podobu SWOT analýzy pro pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením
2. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivit 2.1.2. Vybudování nového zázemí sociálních služeb centra Kaňka, Kaňka o.p.s. a 2.2.1. Příprava vzniku služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ v Táboře zřízení 2 zařízení DOZP. Zmíněné aktivity nebyly naplněny, ale počítá se s jejich naplněním v následujících letech. A aktivity 2.2.2. Příprava vzniku služby osobní asistence, popř. rozšíření služeb terénní odlehčovací služba dojde v září k jejímu částečnému naplnění, jelikož v Diakonii Rolnička plánují rozšíření služeb terénní odlehčovací služby. 
3. Aktivita 2.1.1. Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – Rozšíření sociální služby osobní asistence (§39) byla naplněna, tudíž dojde k jejímu přejmenování na Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s. – Udržení sociální služby osobní asistence (§39) a aktivita bude přesunuta do Priority 1. Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené
4. APLA Jižní Čechy, z. ú. plánuje od roku 2025 navyšovat dostupnost odlehčovací služby na 2 víkendy v měsíci, tato informace bude zohledněna při zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027. 
5. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali o podobě priorit/opatření/aktivit ve Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 za pracovní skupinu OZP. 
6. Zástupci Zhotovitele přislíbili členům pracovní skupiny OZP zaslání upravených priorit/opatření/aktivit a upravené SWOT analýzy na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.

PS Osoby v nepříznivé sociální situaci: 01. 08. 2024 od 14 hod., Charita Tábor, Klokotská 114, Tábor

Obsah jednání
Představení analytické části, průběžné hodnocení stavu plnění současného Akčního plánu KPSS ORP Tábor 2024 a tvorba SWOT analýz.  
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb prodiskutovali podobu SWOT analýzy pro pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci
2. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit, které byly řešeny na jednání PS byly naplněny s výjimkou aktivit 2.1.1. Zřízení Nízkoprahového denního centra (§ 61) a 2.5.1. Zajištění krizového bydlení, které byly vyhodnoceny jako částečně naplněné. U nízkoprahového denního centra se očekává otevření v roce 2026 a v současné chvíli se řeší rekonstrukce prostor. Krizové bydlení již existuje, ale nedaří se získat kolaudaci kvůli nedostatku parkovacích míst. Aktivity 2.3.1. Zřízení azylového domu pro muže a 2.4.1. Zajištění vhodných zdrojů na posílení realizace dluhového poradenství v rámci stávající Občanské poradny Charity Tábor naplněny nebyly.
3. U aktivity 2.2.1. Zřízení mobilní nízkoprahové ambulance – terénní služba není jasná její naplněnost, jelikož na pracovní skupině nebyl přítomen žádní zástupce, který by o stavu plnění měl přehled. 
4. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali o podobě priorit/opatření/aktivit ve Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 za pracovní skupinu Osoby v nepříznivé sociální situaci
5.  Zástupci Zhotovitele přislíbili členům pracovní skupiny Osoby v nepříznivé sociální situaci zaslání upravených priorit/opatření/aktivit a upravené SWOT analýzy na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.
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PS Děti, mládež, rodina: 02. 08. 2024 od 9 hod., předsálí zasedacího sálu Tabačky
Obsah jednání
Představení analytické části, průběžné hodnocení stavu plnění současného Akčního plánu KPSS ORP Tábor 2024 a tvorba SWOT analýz.  
Klíčové výstupy jednání
1. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb prodiskutovali podobu SWOT analýzy pro pracovní skupinu Děti, mládež a rodina 
2. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb při vyhodnocení stavu plnění minulého Akčního plánu pro ORP Tábor pro pracovní skupinu Děti, mládež a rodina došli k závěru, že většina priorit/opatření/aktivit byla naplněna s výjimkou aktivit 1.4.1 .Zachování Interdisciplinárních setkání a podpora síťování služeb pro ohrožené rodiny a rodiny v krizi – RC Radost, o.p.s. a 2.1.1. Rozšíření SAS pro rodiny s dětmi v rámci ORP Tábor, které byly vyhodnoceny jako částečně naplněny. 
3. Aktivita 1.3.4. Zachování realizace dotačního programu „Výchovně rekreační tábor pro děti a mládež podle §43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.“ bude ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 přeformulována na „Zachování Výchovně rekreačního tábora pro děti a mládež podle §43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí“ z důvodu zrušení dotačního programu.
4. V Charitě Tábor vznikla od 1. 1. 2024 rodinná poradna, tato informace bude zohledněna při zpracovávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 a bude vytvořena nová aktivita.  
5. Zástupci Zhotovitele, města Tábor a poskytovatelů sociálních služeb diskutovali o podobě priorit/opatření/aktivit ve Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Tábor 2025-2027 za pracovní skupinu Děti, mládež a rodina.  
6. Zástupci Zhotovitele přislíbili členům pracovní skupiny Děti, mládež a rodina zaslání upravených priorit/opatření/aktivit a upravené SWOT analýzy na základě diskuse z jednání pracovní skupiny.
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